2021年度湖南警察学院

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：  湖南警察学院

二○二二年五月四日

一、单位基本情况

湖南警察学院是由湖南省人民政府举办、湖南省公安厅主管、湖南省教育厅指导的全省唯一一所培养警务专门人才的全日制普通高等本科院校，其前身为1949年9月成立的湖南临时省政府公安厅公安学校。先后经历了湖南省公安干部学校、湖南省政法干部学校、湖南省公安学校、湖南省人民警察学校、湖南公安专科学校、湖南公安高等专科学校等阶段，历经更名、调整和合并等演进和发展，2010年3月，经教育部批准组建湖南警察学院（以下简称“学院”）。学院坚持公安学历教育与在职民警培训协调发展，是公安部警务实战训练基地、公安部外警培训基地和湖南省警官培训中心。

（一）单位主要职责

依据《湖南警察学院章程》，学院基本职能主要是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新四个方面。

1.人才培养。遵循教育教学规律，根据国家发展和社会需要确定人才培养目标，科学制定人才培养方案，致力于培养政治可靠、纪律严明、作风优良、专业过硬、身心健康，具有较强实践能力和创新精神的应用型警务专门人才和适应经济社会发展需要的其他专门人才。树立科学的人才培养质量观，建立有效的教学保障机制，健全人才培养质量自我监控评估体系。

2.科学研究。坚持以科研促进教学工作，设立和争取科学研究基金，支持和组织师生自主开展科学研究，积极建设创新团队和科研平台，推动科技创新、知识创新，促进科技成果转化。按照客观公正、科学合理的原则建立科研评价和科研成果转化机制，营造宽松的学术环境和科学研究氛围，加强学术道德建设。

3.社会服务。积极服务公安警务实战、服务社会经济发展，深化校、局合作，推进警、学、研结合，切实为解决公安工作中的重大问题提供理论依据和实践指导。

4.文化传承与创新。建设具有警察特色的大学文化，以社会主义核心价值体系为引领，强化道德风尚和主流舆论，弘扬中华民族优秀文化传统，促进师生全面发展。

（二）机构设置及人员情况

学院内部机构设置分别为党政管理机构、群团组织、教学教辅科研培训机构三类。其中党政管理机构包括：纪检（监察）、政治部等14个机构；群团组织包括：工会与团委；教学教辅科研培训机构包括侦查系等10个教学系部及教育评估处、科研管理处等8个教辅科研培训机构。

学校现有专任教师357人，其中正高职称教师52人，副高职称教师136人，博士和硕士学位教师246人。教师中有全国模范教师、全国公安系统优秀教师16人，湖南省新世纪“121人才工程”、公安部教学名师、湖南省优秀教师12人，省级学科带头人、省级青年骨干教师、省级青年教学能手45人。

（三）单位年度重点工作任务

根据《湖南警察学院2021年工作要点》（2021湘警院通4号），学院2021年重点工作包括八个方面34个要点，具体如下：一是加强党的政治建设，为学院各项事业发展提供更加坚强有力的政治保证；二是加强学院教育教学，积极创建全国重点公安院校；三是落实立德树人根本任务，全面提高人才培养质量；四是提升科研水平，主动服务省委＂三高四新＂战略；五是做好选人用人工作，全面加强队伍建设；六是加强培训工作，提升对外交流合作水平；七是加强校园文化建设，切实维护校园和谐稳定；八是完善保障体系，推进治理体系和治理能力现代化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

学院2021年一般公共预算基本支出预算安排11434.02万元，其中年初安排11432.50万元，年中追加1.52万元。全年实际执行11434.02万元，执行率达到100%。

（二）项目支出情况

学院2021年一般公共预算项目支出预算安排6870.79

万元，其中年初安排1379.56万元，上年结转结余2572.75

万元，年中追加2918.48万元。全年实际执行4667.24万元，执行率67.93%。

1. 省级专项资金支出情况

2021年度学院省级专项资金共计340.70万元（其中上年结余结转146.50 万元，本年预算下达194.20万元），涉及4个专项：高校“双一流”建设专项255.20万元、教育综合发展专项3.00万元、创新型省份建设专项65.00万元、就业补助专项17.50万元。实际执行165.37万元，执行率为48.54%。具体情况如下表：

2021年度省级专项预算及执行情况

（金额单位：万元）

| 项 目 | 上年结转 | 本年预算 | 可用资金额度 | 实际执行 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高校“双一流”建设专项 | 81.20 | 174.00 | 255.20 | 95.07 | 37.25% |
| 教育综合发展专项 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33% |
| 创新型省份建设专项 | 55.00 | 10.00 | 65.00 | 60.00 | 92.31% |
| 就业补助专项 | 9.30 | 8.20 | 17.50 | 9.30 | 53.14% |
| 合 计 | 146.5 | 194.2 | 340.7 | 165.37 | 48.54% |

2. 省级专项以外其他项目资金支出情况

2021年度学院除省级专项资金以外的其他项目资金共计6530.09万元（其中上年结余结转2426.25万元，本年预算下达4103.84 万元），实际执行4501.86万元，执行率68.94%。具体情况如下表：

省级专项以外其他项目预算及执行情况

（金额单位：万元）

| 项 目 | 上年结转 | 本年预算 | 可用资金额度 | 实际执行 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务工作经费 | 919.46 | 1,493.16 | 2,412.63 | 1,594.15 | 66.08% |
| 其他事业类发展资金 | 1,506.78 | 2,590.68 | 4,097.46 | 2,887.72 | 70.48% |
| 研发基地建设经费补助 | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 合 计 | 2,426.25 | 4,103.84 | 6,530.09 | 4,501.86 | 68.94% |

项目支出执行率不高主要原因有：一是受新冠疫情影响，项目开展较为缓慢，部分项目未能如期按计划推进；二是部分项目资金下达时间较晚，无法形成实际支付，如警务实战训练经费550万元于10月18日下达；湖南公安智库建设50万元于10月18日下达；2021年“三高四新”和立德树人专项20万元于11月30日下达；三是建设部门在申报项目时前期论证不充分，存在资金等项目的情况，导致项目立项、造价、招标、审批不畅致资金“趴窝”，执行率不高；四是尽管经过三年的努力，项目库建设情况依然不理想，在在建项目不能及时推进时没有足够备选项目及时替补，项目储备不足，对资金使用造成一定影响。

三、部门整体支出绩效情况

2021年度学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以政治建设为统领，以改革创新为动力，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，深化实战化教学改革，积极创建全国重点公安院校，各项工作均取得了显著的成效。

（一）党建思政工作方面

一是全面加强政治建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，出台并严格执行《中共湖南警察学院委员会“第一议题”制度》，坚持把学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示和党中央决策部署作为党委会的“第一议题”。一年来，学院党委开展了12次“第一议题”学习、18次党委理论学习中心组学习。全院教职工以支部为单位坚持每周星期四下午开展政治学习，认真学习贯彻习近平总书记关于高校思想政治工作、教育工作、公安工作、考察湖南重要讲话精神和重要训词精神，加强习近平法治思想学习宣传，开设习近平法治思想课程，推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑工作，确保了习近平总书记重要指示批示精神、党中央的方针政策和上级决策部署在学院得到不折不扣的贯彻落实。全院上下切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严格遵守政治纪律和政治规矩，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。

二是深入开展党史学习教育。严格对标中央和省委党史学习教育要求，从党的百年光辉历史中汲取砥砺奋进的智慧力量，采取党委中心组引领学（党委中心组全年完成学习18次）、教育基地实践学、支部集中深入学、青年读书会交流学、搭建平台自主学等“五学”方式，组织专题学习14次、研讨7次；组织学生思政教育实践性教学活动3次、参加全国思政课教学展示暨优秀课程观摩活动获特等奖；开展理论测试、读书分享会、微党课竞赛等系列活动，组建校内教师宣讲团、学生宣讲团，创设“菜单式”党史宣讲体系，先后开展专题巡回宣讲及讲座92场次，参学师生26000人次；加强党员、发展党员培训，采购教材5931套，全年培训各类党员3500人次,发展新党员512人；师生撰写多篇理论文章，其中1篇获全省100周年理论研讨征文三等奖，2篇入选湖南省庆祝中国共产党成立100周年理论研讨论文，引导全院师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学院党建质量进一步提升，筑牢了全院师生听党话、感党恩、跟党走的思想根基。

三是全面推动党建提质增效。成功召开第二次党代会，顺利完成党委换届工作；强化基层党组织建设，全面落实新修订的普通高校基层组织工作条例，学院新成立3个党总支、6个党支部，全部党总支、党支部完成换届工作，共选拔党支部委员228人，培育“双带头人”11名，配备专职组织员11名；严把发展党员质量关，全年培养入党积极分子1102名，发展师生党员512名；推进党支部“五化”提质工程，加强图书资料采购，采购党史、党建图书的完成率、党委中心组学习资料编印的完成率以及年度廉政宣传教育任务完成率均为100%。在省厅“五化”考核中，接受考核的45个党支部有43个获评优秀等次，优秀率达95.6%。

四是打好乡村振兴第一战。组建学院乡村振兴工作队，出台《山田湾2021—2023 年乡村振兴工作方案》，投入乡村振兴专项经费138万元，协调各类资金150万元；院领导带头，全年37人次入村考察、调研指导，启动“经济林产业示范园”建设，完成土地平整、厂房规划设计等前期工作，实现村环境整治等目标，增强了人民群众的获得感、幸福感；增强了村党支部的战斗堡垒作用。

（二）教育队伍建设方面

一是扎实推进队伍教育整顿。紧紧围绕筑牢政治忠诚这一主线，全过程抓好“学习教育、查纠整改、总结提升”三个环节，切实抓好中央督导反馈问题整改和“回头看”，全院干警查摆1584条问题全部整改到位，全院整治作风顽疾事项13项，整治政令不畅、执行不力事项44项，出台10项制度固化了教育整顿成果，获得中央督导组和省委教整办的高度评价，全院上下忠诚警魂进一步筑牢，党的领导进一步强化，政治生态进一步优化，纪律作风进一步严明。

二是做好选人用人工作。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持政治首位标准、德才兼备原则，树牢“五重用五不用”用人导向，强化教师发展中心建设2项，完成院级科研创新团队评估与验收4个，全年共开展了7批干部提拔和职级晋升工作，3名同志晋升为二级巡视员，新提拔正副处长47名，晋升四级调研员以上干部102人次，晋升一至四级主任科员15人次；加大领导干部轮岗力度，对连续任职5年以上的处级干部调整29人次，进一步盘活了干部资源、优化了干部结构。

三是加大教师培养引进力度。出台学院《聘用博士管理暂行办法》《实战教官管理办法》，强化教师发展中心建设2项，完成院级科研创新团队评估与验收4个。全年共引进、聘用博士20人，聘请实战教官50名；参加培训教师1031人次，职称评审14人，教师参加各类研修活动8次，遴选学科带头人6人；选派优秀教师赴国内知名大学访学、进修，新增在读博士4人、省级青年骨干教师3人，3名教师被评为全国公安系统优秀教师。完成院级科研创新团队评估与验收4个。

四是健全师德师风建设长效机制。开展“师德师风建设年”系列活动，举办“师魂映党旗”教师演讲比赛，在全省师德师风演讲比赛中荣获二等奖；出台学院《师德师风建设实施方案》《干部教师兼职管理规定》，严格落实新时代高校教师职业行为准则和师德师风第一标准，健全师德师风考评、奖惩和监督机制；大力宣传选树先进典型，推树扎根一线默默奉献的民警9人和1个团队为先进典型，编印《身边的榜样》《师德师风教育读本》，开展“向身边榜样学习”“弘扬英模精神 筑牢忠诚警魂”等系列活动，激发了教师干事创业的积极性、主动性和创造力。

（三）人才培养方面

一是强化理想信念教育。开展学警队伍忠诚教育集中学习，推动“青年大学习”制度化常态化，系统进行中国特色社会主义、中国梦和社会主义核心价值观教育，强化党史、国史和公安史教育，建立每周组织一次专题讲座、一次思政课专题学习，一期网络优课学习、一个主题忠诚教育内容自学的“四个一”周学习机制，知识竞赛、思政微电影剧本创作比赛、志愿服务、红色基地参观等活动，组织学生活动8次、团体辅导量108次，参加高校数图协会交流与会议3次。

3022名学警按要求参加集中学习，做好学习笔记，撰写心得体会，确保忠诚教育入脑入心。学院在“全国大学生党史知识竞答大会”中荣获团体二等奖，1名学生荣获个人“最佳选手”，在学“四史”暨“网上重走长征路”活动中1名学生个人学习积分排全国第三。

二是加强创新创业教育。出台了学院《创新创业教育改革实施意见》《创新创业教育工作考核办法》，举办首届“科技应用创新月”活动，改建了学院双创孵化示范基地，做好了迎接省教育厅对创新创业孵化示范基地评估验收的前期准备工作；加强项目指导，规范项目管理，提升大学生创新创业能力，立项省级以上创新创业项目143项,其中大学生创新性研究项目国家级47项、省级重点1项、省级95项。

三是大力推进实战育人。深入贯彻落实《公安部关于深化公安院校实战化教学改革的意见》，完善“教学练战一体化”人才培养模式，社会实践与志愿服务活动学生参与1800人次；优化实战课程教材体系，进一步规范学生毕业实习工作，加强长安实践团、通途团队、禁毒宣讲团等学生实践团队建设，全年共组织1000余名学警参与庆祝建党一百周年橘子洲烟花晚会安保、省纪委清新园执勤、抗击疫情、反电诈宣传等，切实提升了学生实战能力。

四是扎实做好招生就业工作。公正公开、规范有序做好招生录取工作，全年招录新生1786人，报到率为97.7%（含专升本36人），生源质量大幅提升；积极应对疫情影响，全面落实“六保”任务，加强就业信息网和就业信息平台建设，加大对学生就业指导服务和职业生涯规划教育，积极开展就业调研，全年组织专场招聘会、宣讲会10余场，提供就业岗位4000余个，公安专业学生就业率达到98%；进一步加强就业指导帮扶，对“建档立卡”贫困户家庭毕业生实行“一对一”帮扶，精准推荐就业岗位不少于5次，帮助119名家庭经济困难毕业生申请帮扶资金178500元。

五是人才培养取得新成绩。2018级法学专业学生在司法考试中再创佳绩，整体参考通过率为64.2%，创历史新高；全年学生在中国高校计算机大赛、全国软件和信息专业人才大赛、“互联网+”比赛、“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛等各类竞赛中获省级以上奖项近70项，40名学生考取研究生，9名学生荣获国家奖学金，69名学生荣获省级优秀毕业生。学院作为湖南省高校的典型在全国高校学籍工作会议上做经验介绍发言。

（四）学院内涵建设方面

一是大力加强一流专业建设。先后3次召开一流本科专业建设工作推进会、专题研讨会，出台《2021年推进一流本科专业建设的十项举措》，出版专著8本，中文核心期刊上发表论文51篇，含中文核心、CSSCI、SCI、EI等核心论文。获软件著作权16项以及获各类专利56项，学生参加“互联网+”及各类学科知识和技能大赛获取各类奖项100项，立项省级以上教改项目26项，有力推进了国家级一流专业及其他省级一流学科、专业、课程的内涵建设；立项省部级以上科研项目21项（含国家级2项，省部级重点2项）、立项省级以上创新创业项目143项，获省部级以上科研奖励5项。凝聚特色优势，重点打造“智慧侦查”；3个专业获省教育厅推荐参评国家级一流专业建设点，“网络安全与执法专业”顺利通过学士学位授予权评估；9门课程获推参评国家级一流课程，20门课程被评为省级一流课程。为全省公安机关提供有影响的决策咨询报告或专项建设方案27篇其中1篇刊登“省情要报”上，并获得了主要省领导的肯定性批示。

二是积极推动“创重”工作。成立创建全国重点公安院校领导小组及办公室，建立“一周一碰头、一月一调度、两月一推进”的工作机制，根据公安部《重点公安院校遴选指标体系》出台并下达学院《创建特色优势型重点公安院校建设任务清单（第一批）》，进一步明确任务内容、责任部门和完成时间。整合学院资金，2021年设立“争创全国重点公安院校建设专项”资金共1295.59万元。

三是稳步提升课堂教学质量。进一步规范教学质量监控体系，出台《教案审查制度》，修订《课堂教学评价办法》《教学信息员管理办法》《听评课管理规定》等，进一步加强对外交流，实现课堂教学质量稳步提升。学院与国内兄弟院校如江西警察学院、浙江警察学院加强沟通，探讨疫情下的外警培训新模式，积极备战线上外警培训5次；与英国伦敦警务学院线上会议2次，商讨今后的办学模式与发展前景，参加了第二届线上国际会议，探讨了疫情下各国警务合作的新模式3次，与中南林业科技大学国际合作处专家进行学术合作交流座谈会1次。严格实行教学听课制度、教学督导制度、教学信息员制度、教学检查制度、教学满意度调查制度“五大制度”，不断完善教师教学工作评估、课程评估、专业评估、系部教学工作评估、教研室和实验室工作评估“五大评估”，全面实施课堂教学、教案、作业布置与批阅、考试试卷及相关资料、实验实训教学、毕业论文（设计）“六大教学环节质量标准检查”，全年圆满完成426门课程47242课时教学任务。1个教研室入选教育部高等教育司“优秀基层教学组织典型案例”，在全国思政课教学展示暨优秀课程观摩活动获特等奖1个，在省级各类教学比赛中荣获，一等奖2个，二等奖2个，三等奖2个。

（五）科研成果转化方面

一是认真贯彻国家和省委重大战略。出台学院《开展“服务‘三高四新’、建设平安湖南”实践活动工作方案》《科学研究和学科建设服务我省“三高四新”战略》，围绕智慧政法、县域警务开展深入研究，制定基层智能化方案规划和调研报告14篇；深化院局合作，与邵阳市公安局签订合作协议，与长沙县公安局交警大队长桥中队共建交警指挥（新安）分控中心，实现了院局合作全省全覆盖；积极组织开展“送教、送服务、送科技下基层”活动，制定“三送下基层”菜单，推选出了一批教学团队及教学专题，全年赴各市州开展“三送”活动30余次。

二是加强“产教”“科教”融合。研发了社群末端感知系统、“三区”警务系统两大系统，“平安乡村”系统平台、市域社会治理基层平台、县域警务“1+6+N”科技支撑平台、重点人员动态管控平台、网络学院湖南分院平台等五大平台，目前正在各相关市州县开展试点，尤其是社群末端感知系统被中央政法委办公厅市域社会治理现代专刊《政法动态》进行经验推介。

三是加大公安智库建设。积极开展县域警务专题调研，参与《县域警务现代化研究》编写，为省厅、长沙市公安局、株洲市公安局、常德市公安局、怀化市公安局等公安发展“十四五”规划、公安大数据方案制定进行指导和评议，在《湖南日报》（理论版）上刊发文章10余篇，1份研究报告在《湖南省情要报》上刊登，得到了省委、省政府、省政协主要领导的肯定；全年协助澧县公安局、慈利县公安局等侦办案件7起，协助追缴、冻结资金13亿元，为全省公安科技信息化建设、案件侦办和技术难题攻关提供技术服务和智力支持，为“法治湖南”“平安湖南”建设作出了应有的贡献。

（六）办学条件改善方面

学院完成了泅渡池建设、第二、三教学楼和第5—8栋学生宿舍外墙改造、第三教学楼北向绿化带景观亭建设、校园绿化带及老干活动中心会议室、门球场等提质改造，推进了第3、4栋学生宿舍拆除重建立项工作，医务室已完成项目立项、施工图设计、造价等工作。学院基础设施建设进一步完善，师生员工校园生活便利性提高。老旧建筑物外墙改造后，校园环境进一步美化，外墙瓷砖掉落的安全隐患完全排除，对学生的人身和财产安全形成有力保障。积极推进智慧校园建设，升级扩容了校园网络核心基础设施，整合了校内网络服务资源和信息化资源，建成了基于“一卡通”平台的智慧图书馆，极大地提高了学院网络服务能力和信息资源利用效率。

（七）内控管理方面

加强预算绩效体系建设和项目库建设，出台《学院项目库建设管理办法》，编制完善的制度及手册、编印政治学习手册，完善学校教育规章制度及岗位手册等达标，加快预算执行推进，提升预算执行率；推进信息化建设，实施校园无线网补盲工程，开通教职工工资收入、报账进程和学生学费微信缴费、查询系统，新建学生成绩自助打印系统；完成了全校固定资产二维码粘贴暨资产清查工作，实现了资产精准管理，开展政府采购专项清理工作，建立外聘专家评审、验收制度，进一步规范招标采购工作；加大审计力度，全年预结算审计101项，金额达6828万元，核减金额305万元。

四、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算执行和绩效管理有待加强

（1）部分项目执行率低。基本支出执行率86.12%，但部分项目执行率低。业务工作经费中如“枪弹购置费”预算数为90.00万元，执行数为40.36万元，执行率仅44.84%；高校“双一流”建设专项预算数为1,498.97万元，其中 2021年度预算数862.00 万元，2021年预算执行数为431.96 万元，执行率仅50.11%；湖南公安智库建设项目预算数为50.00万元，执行数为5.70 万元，执行率仅11.40%；警务实战训练经费550万元，执行数为68.44万元，执行率仅12.45%；两栋危旧学生宿舍拆除重建项目、医务室项目、2021年“三高四新”和立德树人专项年初预算分别为400万元、100万元、20万元，均未执行。

（2）在绩效管理方面，一是绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标指标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性；另外，项目的效益指标设置笼统，基本上为“提高我校的影响力”一类的描述，无具体指标值。二是学院对绩效相关工作的宣传力度不够，各处室、系部对于绩效工作的重要性认识不足。三是未建立评价结果与绩效考核相挂钩的绩效考核措施，绩效结果运用效果不佳。

2.党建思政工作中五化达标和乡村振兴工作进度需进一步提升

一是2021年度目标党支部五化考核达标率100%，实际党支部五化考核达标率98%，因一个党支部五化考核为基本合格，未实现年初五化考核达标率100%的目标。二是乡村振兴、扶贫经济工作年度工作进展较缓，具体包括：年初计划利用经济林产业示范园，完成200亩荒山绿化，已带动贫困人口就业10人，向约310名脱贫人口分红，村集体年增收约5万元，实际已绿化180亩，经济效益需要较长周期，目前尚未显现。

3.队伍建设的人才引进工作需进一步加强

学院2021年度师资队伍建设目标完成情况不理想。年度内计划新招录人员9名，实际招录2人；建设教师发展综合平台1个,实际未建成；遴选学术骨干3-5名，遴选学术骨干1名，人才引进数量未达到预期效果。

4.人才培养计划中的培训交流未完成预定目标

学术交流未达预期效果，学院年度目标举办全国性论坛、会议5个以上，举办其他培训、学术交流、讲座不少于40次，由于疫情防控原因，实际举办全国性论坛、会议2次，举办其他培训、学术交流、讲座34次。

5.学院内涵建设目标尚需进一步完善

以“创重”为目标，学院内涵建设成绩斐然，但仍有部分目标未达成，具体包括：2021年度内计划完成省部级以上科研项目立项30项以上，年底完成21项（含国家级2项，省部级重点2项）；年初目标为获省部级以上科研奖励10项以上，实际获奖数量为5项；年初目标为签定横向科研项目10个以上，实际完成3项；年初目标为国家级一流课程立项3-5门、国家级教改项目1项以上、年初计划编写省级以上教材10本以上，以上目标均未完成；年初目标为获省级以上教学奖10项以上，实际7项获奖；年初计划2021年12月前启动省级科研创新团队和国家级科研平台申报工作，实际未启动。

6.科研成果转化有待提高

学院2021年初计划力争科研成果转化率达10%，实际转化率为0%；年初科研成果转化实现经济效益500万元以上，实际实现经济收入（横向）127.77万元。

7.办学条件改善少量项目未完全达到预期效果

年初计划建设一体化智慧教室1个，实际未完成；年初计划建设武装泅渡训练馆完成度100%，实际建设武装泅渡训练馆完成度80%；截至2022年4月29日，医务室建设已完成招标，学生宿舍第3、4栋拆除重建已立项，正进行全过程咨询招标（地勘、设计、监理、造价）。

（二）存在问题原因分析

1.预算执行率低的原因：一是疫情影响，工作启动较晚，二是建设部门预算申报欠科学，存在未论证、无方案即申报预算的情形，导致资金到位后“用不动”，造成资金沉淀。另外，预算绩效管理存在问题的原因：一是学院预算绩效管理体系不健全，正式文件尚未下发，该项工作的基础较为薄弱；二是相关人员对预算绩效管理缺乏认识和理解，站位不高，部分人员认为绩效管理工作是额外增添的工作量或者认为绩效是财务部门的事情，导致工作流于形式，质量不高。

2.党建思政工作整体完成度高，但是党支部五化考核达标率98%，未完成100%的目标值，主要是个别部门对五化考核思想重视程度不够。乡村振兴工作个别项目未完成的主要原因：一是受乡村振兴驻村帮扶资金下拨时间、工程造价评审、招投标及天气等诸多方面的影响，导致项目实施速度较慢，无法在半年时间内完成全年任务。二是驻村工作队和村“两委”对帮扶资金的使用和管理制度学习不够深入，对各种预算支出执行偏离绩效目标的情况重视不够。三是个别项目因政策原因和受客观条件限制，进行了调整，导致预算支出执行偏离绩效目标。

3.人才引进难的原因：一是学院体制问题：引进人员需经过公务员统考；二是学院所开专业较受限制；三是学院办学层次为二本院校，相比其他“双一流建设高校”，本身对高端人才的吸引力较小。

4.人才培养个别指标未达标主要是因为疫情因素影响，年初预算拟定项目如组织师资外出科研院所交流培训、国外交流访问等无法成行。

5.内涵发展效果及科研成果转换不佳的主要原因：一是2021年疫情影响，科研项目启动较晚；二是师资力量尚需提高，人才引进工作未能及时完成，对科研人员领军人才培养、引进不够，导致科研团队相对薄弱；三是受公务员不能兼职取酬的制度约束，影响了科研人员积极性。

6.少量办学条件改善项目未完成的原因：一是因为项目实施过程中因为疫情等原因造成拖延，二是建设部门对项目前期资金计划估计不准确，年初计划按总量估算，没有考虑分阶段支付的因素，部分项目采购手续和环节资金估算不准确，导致项目整体进度和支付进度与预期有所差异。

五、下一步改进措施

（一）健全预算管理体系，提升绩效管理水平

一是进一步完善学院预算绩效管理制度，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定出台预算绩效管理制度和实施细则。同时，加强绩效目标管理和研究，设置绩效目标需量化、全面，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。二是加强宣传培训，提升各级人员绩效管理意识、树立正确的绩效管理理念；强化资金管理牵头部门、归口部门及建设部门的责任，提高参与度，促使学院绩效管理工作高效运行。

（二）进一步强化党建思政工作，完善乡村振兴工作

一是提高政治站位，强化基层党支部规范化建设，强化从严治党，确保支部五化考核达标率为100%。二是深入调查研究，提前谋划乡村振兴工作。三是及时调整计划，确保预算支出执行到位。加强前期对项目经费及实施进度、实施过程中出现的不可预见因素进行准确研判，加强乡村振兴项目过程跟踪，确保年初乡村振兴工作目标能够如期完成。

（三）多方“引”，全面“育”，增强师资力量

拓宽人才引进渠道，学院着重引进高学历人才、公安基层实战人才以及科研院所的高素质科研人才，坚持不懈与省委组织部、省编办汇报沟通，争取有利政策；赴同类或同级别兄弟院校交流柔性引进博士人才的办法，到长沙星沙开发区社会保障及人力资源局联系和获取博士人才的相关资料，为强化队伍力量做好充足准备。

全面培育提高师资队伍，搭建平台，注重教师个人发展和能力培养；为加快干部知识更新，全面提升人才素质，组织人事处改革手段、创新方法，夯实教师专业发展体系，努力推动教师终身学习和专业自主发展。聚焦重点人群，以赛促教，全面提升青年教师的教书育人水平。同时定期调研教师需求，听取教师意见，采纳合理的意见和建议，做好教师的服务工作，对教师政治上关怀、工作上支持、生活上关心，为教师能力不断提升创造条件，全面提升现有教师的综合水平，壮大学院师资力量。

（四）创新培训交流形式，提升人才培养质量

在抗疫未取得全面胜利之前，制定科研院所交流培训、国外交流访问的替代方案；拓宽线上培训模式，利用多方渠道参与、举办全国性论坛、会议、学术交流及讲座等方式，提升培养质量。

（五）提升内涵发展水平，加强研发团队培训

一方面如果项目前期准备不充分，财政资金下达后就不能尽快实施，容易造成资金使用效率不高。项目建设部门要做好前期谋划，强化项目前期论证、可行性研究，做好项目的前期准备工作，提高项目库质量，变“资金等项目”为“项目等资金”，同时加快项目的建设进程，跟进项目执行结果，确保项目尽早完工。另一方面加强科研管理，增加科研产出。丰富学院科研活动形式，加强对学院科研经费的分配管理；出台科研成果转化管理办法，激励教师做好成果转化，提高科研成果水平和转化率；对申报2022年度国家级课题的教师进行集中培训辅导，邀请省内外对口学科专家来院1对1辅导修改申报书，力争国家级项目突破。

（六）办学条件改善未达到预期效果

项目建设部门要加强对项目经费及实施进度的把握，对实施过程中出现的不可预见因素进行准确研判，加强年初预算管理，提高年初预算准确率。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合自评，本项目评价结果为“优”。目前，学院已初步建立绩效评价与单位预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在单位预算编制和执行中的应用，建议上级管理部门保持现有资金预算的基础上，适当加大对学院的支持力度，助力学院的“双一流”建设和高质量发展。

学院将按规定在门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。